## Разделительная 17.08.
График потребности в бетоне для выполнения работ по бетонированию ЯО №3; 4 / Schedule of the need for concrete to perform concreting works for nuclear power plant No. 3; 4
№п\п No. | Номер ККS/MCS/ code Пункт ВОР/Item | Номер комплекта чертежей/Number of set of drawings | Класс бетона / Concrete class and mortar grade | Единицы измерения / UOM | *Объём согласно РД/Quantity as per detailed DD | февраль february | март march | апрель april | май may
ED.D.P001.0.0UXD&&&&&&&&.012.DC.0009.S(C01)
1 |  |  | Concrete class B10 (or C15 as per ECP 203-2007)/ Бетон В10 (или С15 ECP 203-2007) | м3 | 27.4 | 27.4
2 |  |  | Сoncrete class B25 based on sulphate-resistant cement GOST 22266-2013 (or C30 as per ECP 203-2007 based on sulphate-resistant cement ASTM C150 (or ES4756-1-2013 / EN197-1-2011)/ Бетон В25 на сульфатостойком цементе ГОСТ 22266-2013 (или С30 ЕСР 203-2007 на сульфатостойком цементе ASTM C150 (или ES4756-1-2013 или EN197-1-2011)) | м3 | 137.74 | 137.74
ED.D.P001.0.0UXP&&&&&&&&.010.DC.0007.S(C01)
5 | 1.1.1 | ED.D.P000.1.0UJA99&&&&&&.012.BG.0003.E ED.D.P000.1.0UCB99&&&&&&.012.BG.0003.E ED.D.P000.1.0UKD99&&&&&&.012.BG.0002.E ED.D.P000.1.0UKA99&&&&&&.012.BG.0003.E ED.D.P000.1.0UJE99&&&&&&.012.BG.0003.E | Сoncrete class B25 based on sulphate-resistant cement GOST 22266-2013 (or C30 as per ECP 203-2007 based on sulphate-resistant cement ASTM C150 (or ES4756-1-2013 / EN197-1-2011)/ Бетон В25 на сульфатостойком цементе ГОСТ 22266-2013 (или С30 ЕСР 203-2007 на сульфатостойком цементе ASTM C150 (или ES4756-1-2013 или EN197-1-2011)) | м3 | 316.8 |  | 316.8
ED.D.P000.1.0UJA99&&&&&&.012.DC.0003.S(C01)
6 | 1.1.1.1; 1.1.2.1; 1.1.3.1 | ED.D.P000.1.0UJA99&&&&&&.012.BG.0005.E | Concrete class B45W8-XA3-XS3 based on sulphate-resistant cement/ Бетон B45W8-XA3-XS3 на сульфатостойком цементе | м3 | 4923.1 |  | 4923.1
ED.D.P000.1.0UJE99&&&&&&.012.DC.0003.E(C01)
7 | нет инф. | нет инф. | Concrete class B45W8-XA3-XS3 based on sulphate-resistant cement/ Бетон B45W8-XA3-XS3 на сульфатостойком цементе | м3 | 4548.6 |  |  | 4548.6
ED.D.P000.1.0UKD99&&&&&&.012.DC.0002.E(C01)
8 | 10UKD/10UJA/10UCB/10UKA12WX000002 | ED.D.P000.1.&&&&&&&&&&&&.012.BG.0001.E. | Concrete class B45W8-XA3-XS3 based on sulphate-resistant cement/ Бетон B45W8-XA3-XS3 на сульфатостойком цементе | м3 | 8004.9 |  |  | 8004.9
ED.D.P032.3.0UJG&&&&&&&&.012.DC.0001.S(C01)
3 | 10UKD/10UJA/10UCB/10UKA12WX000002 | ED.D.P000.1.&&&&&&&&&&&&.012.BG.0001.E. | Concrete B45W8 as per GOST 26633-2015 (or С45W8 ЕСР 203-2007) based on sulphate-resistant cement GOST 22266-2013 (or ASTM C150 / ES4756-1-2013 / EN197-1-2011) / Бетон В45W8 ГОСТ 26633-2015 (или С45W8 ЕСР 203-2007) на сульфатостойком цементе ГОСТ 22266-2013 (или ASTM C150, или ES4756-1-2013 или EN197-1-2011) | м3 | 187.1 | 187.1
ED.D.P032.3.0UCB&&&&&&&&.012.DC.0001.S(C01)
4 | 1.1.3.4 | ED.D.P000.1.0UCB99&&&&&&.012.BG.0001.E. ED.D.P000.1.0UJA99.&&&&&&.012.BG.0001.E ED.D.P000.1.0UJE99&&&&&&.012.BG.0001.E ED.D.P000.1.0UKA99.&&&&&&.012.BG.0001.E ED.D.P000.1.0UKD99&&&&&&.012.BG.0001.E | Concrete B45W8 as per GOST 26633-2015 (or С45W8 ЕСР 203-2007) based on sulphate-resistant cement ASTM C150 (or ES4756-1-2013 / EN197-1-2011) / Бетон В45W8 ГОСТ 26633-2015 (или С45W8 ЕСР 203-2007) на сульфатостойком цементе ASTM C150 (или ES4756-1-2013 или EN197-1-2011) | м3/m3 | 75.99 |  | 75.99

## Лист1
11 | Устройство бетонной подготовки и гидроизоляции | Подготовка основания к сдаче | КТ-2 | 2022-12-29
|  | Утверждение и выдача в работу рабочих карт составов бетонных смесей | КТ-2 | 2022-12-30
|  | Сдача основания | КТ-2 | 2022-12-30
|  | Устройство бетонного основания | КТ-2 | 2023-01-12
|  | Устройство заземления | СЭМ | 2023-01-17
|  | Устройство заземления и защитной стяжки | КТ-2 | 2023-01-22
|  | Сдача основания под гидроизоляцию | КТ-2 | 2023-01-23
|  | Устройство гидроизоляции и защитной стяжки | КТ-2 | 2023-02-03
12 | Устройство фундаментной плиты (армирование, трубопроводы) | Сдача основания под армирование | КТ-2 | 2023-02-04
|  | Армирование плиты | КТ-2 | 2023-03-06
|  | Устройство системы трубопровода GML | МСУ-90 | 2023-03-01
13 | Бетонирование плиты UJA, 1 захватка | Согласование технологического регламента на бетонирование | КТ-2 | 2023-02-15
|  | Сдача армирования | КТ-2 | 2023-03-07
|  | Монтаж опалубки | КТ-2 | 2023-03-04
|  | Предъявление геометрических размеров | КТ-2 | 2023-03-07
|  | Бетонирование фундаментной плиты в границах первой захватки | КТ-2 | 2023-03-08